## rejestr
identyfikacja |  |  |  |  | ewaluacja |  |  |  | planowane działania |  | działania zrealizowane (kontrola)
id | rejestracja | zgłosił | symptomy | ryzyko | % | potencjalne skutki | wpływ | waga | prewencyjne (przed) | awaryjne (po) | prewencyjne (przed) | awaryjne (po)
1 | 2020-05-27 | Jacek | tu wpisz aksymalnie obiektywnie, bez interpretacji to co się faktycznie już wydarzyło, staraj się nie interpretować i nie oceniać | tu wpisz czego się obawiasz, pisz o zdarzeniach przyszłych | 25% | tu opisz co się stanie jeśli ryzyko się zmaterializuje, staraj się oszacować wymierny wpływ na termin i koszt reaizacji zadania, projektu lub organizacji | 4 | 1 | napisz co planujesz wykonać aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ryzyka | napisz co planujesz wykonać aby zmniejszyć skutki zmaterializowania się ryzyka | rejestruj daty i podjęte działania | rejestruj daty i podjęte działania
2 | 2020-05-27 | Ania |  |  | 75% |  | 4 | 3
3 | 2020-05-27 |  |  |  | 25% |  | 8 | 2
4 | 2020-05-27
5 | 2020-05-27
6
7
8
9

## legenda
uczestnik projektu | prawdopodobieństwo |  | sopień wpływu zmaterializowanego ryzyka
Jacek | górna granica | opis | wpływ | skutek ma wpływ na | jeśli ryzyko się materializuje to
Ania | 25% | prawie na pewno się nie wydarzy | 1 | rezerwa zadania | zostanie wykorzystana rezerwa zadania
Marek | 50% | raczej się nie wydaży | 2 | zadanie | termin / koszt zadania zostanie przekroczony bez wpływu na rezerwę projektu
| 75% | raczej się wyraży | 4 | rezerwa projektu | zostanie wykorzystana rezerwa projektu
| 100% | prawie na pewno się wydarzy | 8 | projekt | termin / koszt projektu zostanie przekroczony bez wpływu na organizację
|  |  | 16 | organizacji | organizacja utraci korzyści lub poniesie dodatkowe koszty / straty (nie związane z realizacją projeku)